## 工作进度总控
大疆安徽平台公关项目 · 工作进度总控表（可量化·可跟踪）
序号 | 板块 | 工作项 | 类型/层级 | 优先级 | 量化目标 | 计划开启 | 计划闭环 | 当前进度% | 阶段状态 | 里程碑阶段 | 下一步动作 | 负责人 | 数据来源
▍政府关系（12 项）
1 | 政府关系 | 安徽省农业农村厅 | 省级 | A级 | 推广计划、飞防作业监管 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
2 | 政府关系 | 安徽省农业农村厅 | 省级 | A级 | 病虫害防治、飞防作业指导 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
3 | 政府关系 | 安徽省农业农村厅 | 省级 | B级 | 农机监管、飞行规范 | 3月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
4 | 政府关系 | 安徽省科技厅 | 省级 | A级 | 科技攻关项目、智慧农业示范、产学研合作 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
5 | 政府关系 | 安徽省发展改革委 | 省级 | B级 | 数字乡村、高标准农田、产业政策 | 5月 | 11月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
6 | 政府关系 | 阜阳市农业农村局 | 地市级 | A级 | 皖北小麦飞防推广、演示会、作业补贴 | 2月 | 5月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
7 | 政府关系 | 亳州市农业农村局 | 地市级 | A级 | 皖北小麦飞防推广、作业补贴 | 2月 | 5月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
8 | 政府关系 | 宿州市农业农村局 | 地市级 | A级 | 皖北小麦飞防推广、演示会 | 2月 | 5月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
9 | 政府关系 | 淮北市农业农村局 | 地市级 | B级 | 皖北小麦飞防推广 | 3月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
10 | 政府关系 | 合肥市农业农村局 | 地市级 | B级 | 智慧农业示范、省级部门联动 | 3月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
11 | 政府关系 | 滁州市农业农村局 | 地市级 | B级 | 江淮水稻区推广 | 4月 | 7月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
12 | 政府关系 | 淮南市农业农村局 | 地市级 | B级 | 江淮水稻区推广、沿淮农业 | 4月 | 7月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项 |  | 政府关系建立
小计：12 项 · 已完成 0 项
▍行业资源（11 项）
13 | 行业资源 | 安徽省农业机械工业协会 | 行业协会 | A级 | 标准制定、行业论坛、会员资源对接 | 2月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
14 | 行业资源 | 安徽省植物保护学会 | 行业协会 | B级 | 植保技术交流、飞防效果评估、专家资源 | 3月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
15 | 行业资源 | 安徽省农业产业联合会 | 行业协会 | B级 | 产业资源对接、品牌活动、会员渠道 | 4月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
16 | 行业资源 | 安徽农业大学工学院 | 科研院所 | A级 | 产学研合作、技术示范、联合申报、飞手培训 | 2月 | 7月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
17 | 行业资源 | 安徽农业大学植保学院 | 科研院所 | B级 | 植保技术研究、作业效果验证、专家顾问 | 3月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
18 | 行业资源 | 安徽省农业科学院 | 科研院所 | B级 | 植保技术研究、作物方案定制、示范基地 | 3月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
19 | 行业资源 | 中科院合肥物质科学研究院 | 科研院所 | C级 | 智慧农业技术、遥感监测、前沿技术合作 | 6月 | 12月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
20 | 行业资源 | 安徽省农机推广总站 | 推广机构 | A级 | 技术推广、演示会协办、作业效果评估、补贴推荐 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
21 | 行业资源 | 安徽省植保总站 | 推广机构 | B级 | 病虫害防治指导、飞防作业规范、统防统治对接 | 3月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
22 | 行业资源 | 安徽省农民合作社联合会 | 合作社联盟 | B级 | 批量采购、飞防服务合作、会员资源、数据采集 | 4月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
23 | 行业资源 | 全省专业飞防服务队（核心） | 飞防服务 | B级 | 设备采购、作业服务、生态合作、数据反馈 | 3月 | 11月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，对接合作方向 |  | 行业资源开发
小计：11 项 · 已完成 0 项
▍媒体传播（14 项）
24 | 媒体传播 | 安徽日报 | 省级主流 | A级 | 春耕飞防作业纪实、智慧农业案例 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
25 | 媒体传播 | 安徽日报 | 省级主流 | A级 | 秋收飞防保障、农业现代化专题 | 9月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
26 | 媒体传播 | 安徽卫视 | 省级主流 | B级 | 飞防作业视频报道、活动现场采访 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
27 | 媒体传播 | 新安晚报 | 省级主流 | B级 | 本地化民生视角、农户故事 | 4月 | 5月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
28 | 媒体传播 | 中安在线 | 省级主流 | B级 | 网络专题、短视频、直播 | 8月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
29 | 媒体传播 | 农民日报安徽记者站 | 农业行业 | A级 | 行业深度报道、政策解读、案例分享 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
30 | 媒体传播 | 农民日报安徽记者站 | 农业行业 | A级 | 秋收专题、智慧农业深度 | 9月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
31 | 媒体传播 | 农机360网 | 农业行业 | B级 | 产品评测、行业分析、展会直播 | 8月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
32 | 媒体传播 | 农业机械杂志 | 农业行业 | B级 | 技术文章、案例深度报道 | 5月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
33 | 媒体传播 | 中国农机推广网 | 农业行业 | C级 | 推广信息、作业数据、政策动态 | 持续 | 12月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
34 | 媒体传播 | 阜阳日报 | 地市媒体 | B级 | 皖北演示会现场报道 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
35 | 媒体传播 | 亳州晚报 | 地市媒体 | C级 | 皖北演示会现场报道 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
36 | 媒体传播 | 宿州广播电视台 | 地市媒体 | C级 | 皖北演示会视频报道 | 2月 | 3月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
37 | 媒体传播 | 抖音/快手农业KOL | 新媒体 | B级 | 飞手故事、作业纪实、产品种草 | 持续 | 12月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 对接选题，准备稿件/素材 |  | 媒体品牌传播
小计：14 项 · 已完成 0 项
▍活动执行（10 项）
38 | 活动执行 | 皖北小麦飞防演示会-阜阳站 | 演示会 | — | 签约≥3台，线索≥20条 | 2月15日 | 3月8日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
39 | 活动执行 | 皖北小麦飞防演示会-亳州站 | 演示会 | — | 签约≥2台，线索≥15条 | 2月20日 | 3月15日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
40 | 活动执行 | 皖北小麦飞防演示会-宿州站 | 演示会 | — | 签约≥2台，线索≥15条 | 2月25日 | 3月22日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
41 | 活动执行 | 江淮水稻飞防观摩会-滁州站 | 观摩会 | — | 合作意向≥3家，线索≥20条 | 4月10日 | 5月17日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
42 | 活动执行 | 农业行业技术沙龙 | 沙龙 | — | 行业线索≥5条，报道≥1篇 | 4月20日 | 5月25日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
43 | 活动执行 | 水稻飞防演示会-合肥周边 | 演示会 | — | 线索≥15条，体验≥20人 | 5月10日 | 6月8日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
44 | 活动执行 | 飞手培训认证班 | 培训 | — | 结业≥35人，取证≥30人，转化≥5台 | 6月15日 | 7月18日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
45 | 活动执行 | 秋收飞防演示会-皖北站1 | 演示会 | — | 签约≥3台，案例≥2个 | 10月1日 | 10月10日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
46 | 活动执行 | 秋收飞防演示会-皖北站2 | 演示会 | — | 签约≥2台，线索≥15条 | 10月1日 | 10月17日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
47 | 活动执行 | 年终核心客户答谢会 | 答谢会 | — | 满意度≥90%，转介绍意向≥5家 | 11月1日 | 12月12日 | 0 | 未筹备 | M1·未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源 |  | 活动执行管理
小计：10 项 · 已完成 0 项
▍客户转化（9 项）
48 | 客户转化 | 皖北大型合作社（阜阳） | 合作社 | A级 | 促成成交 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
49 | 客户转化 | 皖北大型合作社（亳州） | 合作社 | A级 | 促成成交 | 2月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
50 | 客户转化 | 皖北大型合作社（宿州） | 合作社 | B级 | 促成成交 | 2月 | 7月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
51 | 客户转化 | 皖北种植大户（阜阳） | 种植大户 | A级 | 促成成交 | 3月 | 7月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
52 | 客户转化 | 皖北种植大户（亳州） | 种植大户 | B级 | 促成成交 | 3月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
53 | 客户转化 | 江淮水稻合作社（滁州） | 合作社 | B级 | 促成成交 | 4月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
54 | 客户转化 | 农资企业（皖北） | 农资企业 | A级 | 促成成交 | 3月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
55 | 客户转化 | 飞防服务队（皖北） | 飞防服务 | A级 | 促成成交 | 3月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
56 | 客户转化 | 核心经销商（皖北） | 经销商 | A级 | 促成成交 | 2月 | 12月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 建立联系，确认采购需求 |  | 客户线索转化
小计：9 项 · 已完成 0 项
▍政策申报（8 项）
57 | 政策申报 | 智慧农业技术装备示范项目 | 科技攻关 | — | 完成申报立项 | 3月 | 6月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
58 | 政策申报 | 数字乡村建设试点项目 | 示范试点 | — | 完成申报立项 | 5月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
59 | 政策申报 | 高标准农田建设农机配套 | 工程配套 | — | 完成申报立项 | 7月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
60 | 政策申报 | 退役军人农机技能培训项目 | 就业培训 | — | 完成申报立项 | 3月 | 8月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
61 | 政策申报 | 职业院校无人机植保实训基地 | 校企合作 | — | 完成申报立项 | 4月 | 9月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
62 | 政策申报 | 高校毕业生就业见习基地 | 就业见习 | — | 完成申报立项 | 5月 | 10月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
63 | 政策申报 | 市级智慧农业示范项目（阜阳） | 示范项目 | — | 完成申报立项 | 2月 | 4月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
64 | 政策申报 | 市级飞防作业补贴（皖北） | 作业补贴 | — | 完成申报立项 | 持续 | 12月 | 0 | 待启动 | M1·未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口 |  | 政策项目申报
小计：8 项 · 已完成 0 项

## 年度KPI总览
指标类别 | 具体指标 | 年度目标 | 当前完成(自动统计) | 完成率 | 状态 | 数据来源 | 备注
政府关系 | 已对接政府对象数 | 10 | 0 | 0% | 推进中 | 政府关系建立 | 含省级+地市级
政府关系 | 政府关系对象总数 | 12 | 12 | 100% | 已完成 | 政府关系建立 | 建档总数
行业资源 | 已合作行业/科研对象 | 5 | 0 | 0% | 推进中 | 行业资源开发 | 协会+科研+推广
媒体传播 | 已发布报道篇数 | 15 | 0 | 0% | 推进中 | 媒体品牌传播 | 省级+行业媒体
活动执行 | 已完成活动场次 | 8 | 0 | 0% | 推进中 | 活动执行管理 | 含培训/沙龙/展会
活动执行 | 活动总场次 | 10 | 10 | 100% | 已完成 | 活动执行管理 | 全年计划
客户转化 | 已成交客户数 | 5 | 0 | 0% | 推进中 | 客户线索转化 | 需销售确认
客户转化 | 客户线索总数 | 9 | 9 | 100% | 已完成 | 客户线索转化 | 建档总数
政策项目 | 已立项项目数 | 2 | 0 | 0% | 推进中 | 政策项目申报 | 含省级示范≥1个
政策项目 | 政策项目总数 | 6 | 8 | 133.3% | 已完成 | 政策项目申报 | 全年申报计划

## 政府关系建立
序号 | 层级 | 单位名称 | 对接部门 | 关键联系人 | 职务 | 联系方式 | 优先级 | 区域 | 计划开启时间 | 闭环时间 | 累计联系次数 | 沟通深度 | 合作/待办事项 | 当前进度% | 状态 | 批次进度描述 | 下次计划日期 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 省级 | 安徽省农业农村厅 | 农机推广总站 |  |  |  | A级 | 合肥 | 2月 | 6月 | 0 | 初步接触 | 推广计划、飞防作业监管 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
2 | 省级 | 安徽省农业农村厅 | 种植业局 |  |  |  | A级 | 合肥 | 2月 | 6月 | 0 | 初步接触 | 病虫害防治、飞防作业指导 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
3 | 省级 | 安徽省农业农村厅 | 农机管理处 |  |  |  | B级 | 合肥 | 3月 | 9月 | 0 | 初步接触 | 农机监管、飞行规范 | 0% | 待启动 | 5月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
4 | 省级 | 安徽省科技厅 | 农村科技处 |  |  |  | A级 | 合肥 | 2月 | 6月 | 0 | 初步接触 | 科技攻关项目、智慧农业示范、产学研合作 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
5 | 省级 | 安徽省发展改革委 | 农村经济处 |  |  |  | B级 | 合肥 | 5月 | 11月 | 0 | 初步接触 | 数字乡村、高标准农田、产业政策 | 0% | 待启动 | 7月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
6 | 地市级 | 阜阳市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | A级 | 阜阳 | 2月 | 5月 | 0 | 初步接触 | 皖北小麦飞防推广、演示会、作业补贴 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
7 | 地市级 | 亳州市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | A级 | 亳州 | 2月 | 5月 | 0 | 初步接触 | 皖北小麦飞防推广、作业补贴 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
8 | 地市级 | 宿州市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | A级 | 宿州 | 2月 | 5月 | 0 | 初步接触 | 皖北小麦飞防推广、演示会 | 0% | 待启动 | 3月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
9 | 地市级 | 淮北市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | B级 | 淮北 | 3月 | 6月 | 0 | 初步接触 | 皖北小麦飞防推广 | 0% | 待启动 | 4月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
10 | 地市级 | 合肥市农业农村局 | 农机处 |  |  |  | B级 | 合肥 | 3月 | 8月 | 0 | 初步接触 | 智慧农业示范、省级部门联动 | 0% | 待启动 | 5月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
11 | 地市级 | 滁州市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | B级 | 滁州 | 4月 | 7月 | 0 | 初步接触 | 江淮水稻区推广 | 0% | 待启动 | 5月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项
12 | 地市级 | 淮南市农业农村局 | 农机推广站 |  |  |  | B级 | 淮南 | 4月 | 7月 | 0 | 初步接触 | 江淮水稻区推广、沿淮农业 | 0% | 待启动 | 5月 |  |  |  | M1 · 未启动 | 启动首次对接沟通，推进待办事项

## 行业资源开发
序号 | 类别 | 单位名称 | 关键联系人 | 职务 | 联系方式 | 优先级 | 合作方向 | 计划开启时间 | 闭环时间 | 累计联系次数 | 当前进度% | 状态 | 批次进度描述 | 下次计划日期 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 行业协会 | 安徽省农业机械工业协会 |  |  |  | A级 | 标准制定、行业论坛、会员资源对接 | 2月 | 8月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
2 | 行业协会 | 安徽省植物保护学会 |  |  |  | B级 | 植保技术交流、飞防效果评估、专家资源 | 3月 | 9月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
3 | 行业协会 | 安徽省农业产业联合会 |  |  |  | B级 | 产业资源对接、品牌活动、会员渠道 | 4月 | 10月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
4 | 科研院所 | 安徽农业大学工学院 |  |  |  | A级 | 产学研合作、技术示范、联合申报、飞手培训 | 2月 | 7月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
5 | 科研院所 | 安徽农业大学植保学院 |  |  |  | B级 | 植保技术研究、作业效果验证、专家顾问 | 3月 | 8月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
6 | 科研院所 | 安徽省农业科学院 |  |  |  | B级 | 植保技术研究、作物方案定制、示范基地 | 3月 | 9月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
7 | 科研院所 | 中科院合肥物质科学研究院 |  |  |  | C级 | 智慧农业技术、遥感监测、前沿技术合作 | 6月 | 12月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
8 | 推广机构 | 安徽省农机推广总站 |  |  |  | A级 | 技术推广、演示会协办、作业效果评估、补贴推荐 | 2月 | 6月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
9 | 推广机构 | 安徽省植保总站 |  |  |  | B级 | 病虫害防治指导、飞防作业规范、统防统治对接 | 3月 | 8月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
10 | 合作社联盟 | 安徽省农民合作社联合会 |  |  |  | B级 | 批量采购、飞防服务合作、会员资源、数据采集 | 4月 | 10月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向
11 | 飞防服务 | 全省专业飞防服务队（核心） |  |  |  | B级 | 设备采购、作业服务、生态合作、数据反馈 | 3月 | 11月 | 0 | 0% | 待启动 |  |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，对接合作方向

## 媒体品牌传播
序号 | 媒体名称 | 媒体类型 | 联系人 | 联系方式 | 优先级 | 报道选题/方向 | 计划开启时间 | 闭环时间(计划发布) | 实际发布时间 | 报道链接 | 曝光量/阅读量 | 当前进度% | 状态 | 批次进度描述 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 安徽日报 | 省级主流 |  |  | A级 |  | 春耕飞防作业纪实、智慧农业案例 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
2 | 安徽日报 | 省级主流 |  |  | A级 |  | 秋收飞防保障、农业现代化专题 | 9月 | 10月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
3 | 安徽卫视 | 省级主流 |  |  | B级 |  | 飞防作业视频报道、活动现场采访 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
4 | 新安晚报 | 省级主流 |  |  | B级 |  | 本地化民生视角、农户故事 | 4月 | 5月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
5 | 中安在线 | 省级主流 |  |  | B级 |  | 网络专题、短视频、直播 | 8月 | 9月 |  |  |  | 待启动 |  | 农交会 |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
6 | 农民日报安徽记者站 | 农业行业 |  |  | A级 |  | 行业深度报道、政策解读、案例分享 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
7 | 农民日报安徽记者站 | 农业行业 |  |  | A级 |  | 秋收专题、智慧农业深度 | 9月 | 10月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
8 | 农机360网 | 农业行业 |  |  | B级 |  | 产品评测、行业分析、展会直播 | 8月 | 9月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
9 | 农业机械杂志 | 农业行业 |  |  | B级 |  | 技术文章、案例深度报道 | 5月 | 6月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
10 | 中国农机推广网 | 农业行业 |  |  | C级 |  | 推广信息、作业数据、政策动态 | 持续 | 12月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
11 | 阜阳日报 | 地市媒体 |  |  | B级 |  | 皖北演示会现场报道 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
12 | 亳州晚报 | 地市媒体 |  |  | C级 |  | 皖北演示会现场报道 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
13 | 宿州广播电视台 | 地市媒体 |  |  | C级 |  | 皖北演示会视频报道 | 2月 | 3月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材
14 | 抖音/快手农业KOL | 新媒体 |  |  | B级 |  | 飞手故事、作业纪实、产品种草 | 持续 | 12月 |  |  |  | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 对接选题，准备稿件/素材

## 活动执行管理
序号 | 活动名称 | 活动类型 | 销售季 | 计划开启时间(筹备) | 闭环时间(活动日) | 地点 | 目标人数 | 量化目标 | 负责人 | 当前进度% | 执行状态 | 实际费用 | 实际参与人数 | 现场签约(台) | 收集线索(条) | 媒体报道(篇) | 批次进度描述 | 效果评估 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 皖北小麦飞防演示会-阜阳站 | 演示会 | S2 | 2月15日 | 3月8日 | 阜阳 | 50 | 签约≥3台，线索≥20条 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
2 | 皖北小麦飞防演示会-亳州站 | 演示会 | S2 | 2月20日 | 3月15日 | 亳州 | 40 | 签约≥2台，线索≥15条 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
3 | 皖北小麦飞防演示会-宿州站 | 演示会 | S2 | 2月25日 | 3月22日 | 宿州 | 40 | 签约≥2台，线索≥15条 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
4 | 江淮水稻飞防观摩会-滁州站 | 观摩会 | S2 | 4月10日 | 5月17日 | 滁州 | 50 | 合作意向≥3家，线索≥20条 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
5 | 农业行业技术沙龙 | 沙龙 | S2 | 4月20日 | 5月25日 | 合肥 | 30 | 行业线索≥5条，报道≥1篇 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
6 | 水稻飞防演示会-合肥周边 | 演示会 | S2 | 5月10日 | 6月8日 | 合肥 | 40 | 线索≥15条，体验≥20人 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
7 | 飞手培训认证班 | 培训 | S2 | 6月15日 | 7月18日 | 合肥 | 40 | 结业≥35人，取证≥30人，转化≥5台 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
8 | 秋收飞防演示会-皖北站1 | 演示会 | S3 | 10月1日 | 10月10日 | 阜阳 | 50 | 签约≥3台，案例≥2个 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
9 | 秋收飞防演示会-皖北站2 | 演示会 | S3 | 10月1日 | 10月17日 | 亳州 | 40 | 签约≥2台，线索≥15条 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源
10 | 年终核心客户答谢会 | 答谢会 | S1 | 11月1日 | 12月12日 | 蚌埠 | 30 | 满意度≥90%，转介绍意向≥5家 |  | 0% | 未筹备 | [9 empty] | M1 · 未启动 | 启动活动筹备，锁定场地/资源

## 客户线索转化
序号 | 客户名称 | 客户类型 | 区域 | 联系人 | 联系方式 | 来源渠道 | 意向等级 | 计划开启时间 | 闭环时间(预计成交) | 首次接触日期 | 最近跟进日期 | 跟进次数 | 需求产品 | 意向数量(台) | 当前进度% | 状态 | 批次进度描述 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 1
2 | 皖北大型合作社（阜阳） | 合作社 | 阜阳 |  |  | 演示会 | 高 | 2月 | 6月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
3 | 皖北大型合作社（亳州） | 合作社 | 亳州 |  |  | 演示会 | 高 | 2月 | 6月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
4 | 皖北大型合作社（宿州） | 合作社 | 宿州 |  |  | 演示会 | 中 | 2月 | 7月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
5 | 皖北种植大户（阜阳） | 种植大户 | 阜阳 |  |  | 转介绍 | 高 | 3月 | 7月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
6 | 皖北种植大户（亳州） | 种植大户 | 亳州 |  |  | 农机部门推荐 | 中 | 3月 | 8月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
7 | 江淮水稻合作社（滁州） | 合作社 | 滁州 |  |  | 观摩会 | 中 | 4月 | 9月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 |  |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
8 | 农资企业（皖北） | 农资企业 | 阜阳 |  |  | 行业交流 | 高 | 3月 | 9月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 | 整体解决方案合作 |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
9 | 飞防服务队（皖北） | 飞防服务 | 阜阳 |  |  | 行业协会 | 高 | 3月 | 10月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 | 批量采购+作业合作 |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求
10 | 核心经销商（皖北） | 经销商 | 阜阳 |  |  | 渠道联动 | 高 | 2月 | 12月 |  |  | 0 |  |  | 0% | 待启动 | 联合推广+售后协同 |  |  | M1 · 未启动 | 建立联系，确认采购需求

## 政策项目申报
序号 | 项目名称 | 申报部门 | 项目类型 | 政策依据 | 计划开启时间 | 闭环时间(申报截止) | 材料准备进度% | 提交日期 | 审批状态 | 立项金额(万元) | 到账金额(万元) | 当前进度% | 状态 | 批次进度描述 | 负责人 | 备注 | 负责人 | 里程碑阶段 | 下一步动作
1 | 智慧农业技术装备示范项目 | 省科技厅 | 科技攻关 | 安徽省科技攻关计划（农业领域） | 3月 | 6月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 联合科研院所申报 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
2 | 数字乡村建设试点项目 | 省发改委/农业农村厅 | 示范试点 | 安徽省数字乡村发展行动计划 | 5月 | 9月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 智慧农业示范基地 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
3 | 高标准农田建设农机配套 | 省农业农村厅 | 工程配套 | 安徽省高标准农田建设规划 | 7月 | 10月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 飞防作业配套 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
4 | 退役军人农机技能培训项目 | 省退役军人事务厅 | 就业培训 | 安徽省退役军人就业创业扶持政策 | 3月 | 8月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 飞手技能培训+就业对接 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
5 | 职业院校无人机植保实训基地 | 省教育厅/人社厅 | 校企合作 | 安徽省职业教育产教融合政策 | 4月 | 9月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 专业共建+实训基地+人才输送 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
6 | 高校毕业生就业见习基地 | 省人社厅 | 就业见习 | 安徽省高校毕业生就业见习计划 | 5月 | 10月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 见习岗位+补贴+人才储备 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
7 | 市级智慧农业示范项目（阜阳） | 阜阳市农业农村局 | 示范项目 | 阜阳市智慧农业发展扶持政策 | 2月 | 4月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 联合当地合作社 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口
8 | 市级飞防作业补贴（皖北） | 皖北地市农业农村局 | 作业补贴 | 各地市植保无人机作业补贴办法 | 持续 | 12月 | 0% |  | 待申报 |  |  | 0% | 待启动 |  | 阜阳/亳州/宿州 |  |  | M1 · 未启动 | 启动材料准备，跟进申报窗口